## Ark1
Community Science Museum
| 1. Week |  |  |  |  | 2. Week |  |  |  |  | 3. Week |  |  |  |  | 4. Week
| 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28
Research/Planning | Research/Planning
Planning |  | Gathering Ideas/Site Planning |  | Planning document | Pencil sketches
Graphic Design/Styletiles | [5 empty] | Create Moodboard/Styletiles/Wireframes
Site building/Coding | [5 empty] | Site outline/Site structure |  |  |  |  | Create HTML/CSS development for mobile devices
CSS for desktop | [12 empty] | Develop CSS for laptop/desktop devices
Testing | [15 empty] | Testing on different devices/fixing bugs |  |  | Final touches
Report | [15 empty] | Write report
LAUNCH | [19 empty] | LAUNCH!